## MIC-d
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR CULTURA
FASES | ETAPAS | DETALLES | ACTIVIDADES |  | Grupos de trabajo |  |  | Fechas | LUGAR
[5 empty] | Equipo Técnico | Comisión de PE | CEPLAN
FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO | Presentación de la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico y sensibilización sobre la importancia de realizar Planeamiento Estratégico y Análisis Prospectivo Sesión de presentación de etapas y productos de proceso de planeamiento estratégico |  |  | Taller 1 | X | X | X | 2014-06-04 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Desarrollo del Modelo Conceptual | Elaborar una estructura sistemática que represente el estado del conocimiento con relación al sector Cultura, de tal forma que podamos comprenderlo en su totalidad y sin dejar de lado ninguno de los componentes que lo integran. Esto nos permitirá comprender la magnitud y el alcance del sector, asimismo servirá de base para la elaboración del listado de variables (endógeno). | Identificación y comprensión del sector Cultura | Sesión 0 | X |  | X | 2014-06-11 | Sala D Mezzaninne - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 1 | X |  | X | 2014-06-18 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 2 | X |  | X | 2014-06-25 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesion 3 | X |  | X | 2014-07-02 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión con expertos | X |  |  | 2014-07-11 | Business Tower Hotel a cargo del CEPLAN Desayuno 8.30am
|  |  | Producto: Modelo Conceptual (Graficado) |  | X
| Identificación y análisis de tendencias | Estudiar el entorno mediante la identificación de las tendencias (posible comportamiento a futuro de una variable, asumiendo la continuidad de su patrón histórico). El análisis de las tendencias nos llevará a seleccionar aquellas que son más importantes y pertinentes para el Sector y luego analizar su impacto en el modelo conceptual. (endógeno). | Identificación, elaboración y selección del listado de tendencias / Colocar en el Modelo Conceptual las tendencias que lo afectan | Sesion 4 | X |  | X | 2014-07-09 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesion 5 | X |  | X | 2014-07-16 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 7 | X |  | X | 2014-07-23 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 8 | X |  | X | 2014-08-04 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 9 | X |  |  | 2014-08-06 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 10 | X |  | X | 2014-08-13 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  | Producto: Listado de tendencias e impacto en modelo conceptual |  | X
| Validación del Modelo Conceptual y tendencias (02 etapas) |  |  | Taller 2 | X | X | X | 2014-08-20 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Identificación de variables estratégicas | Convertir al modelo conceptual y las tendencias en un listado de variables, lo más completo e integral que se pueda. Se obtendrán así variables endógenas (provenientes del modelo conceptual) y exógenas (provenientes de las tendencias). | Elaboración de un listado de variables a partir del Modelo Conceptual y de las tendencias | Sesión 11 | X |  | X | 2014-08-25 | Por confirmar
|  |  | Producto: Listado de Variables |  | X
|  |  | Análisis estructural de variables estratégicas | Sesión 12 | X |  | X | 2014-08-27 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Encuesta virtual | X |  |  | del miércoles 03 al 10 de setiembre
|  |  | Producto: Informe de selección y análisis de las variables |  | X
| Diagnóstico de variables estratégicas | Desarrollar el diagnóstico de evolución histórica y de estado actual, utilizando el conjunto de variables estratégicas identificadas. | Formulación de indicadores de análisis | Sesión 13 | X |  | X | 2014-09-03 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  | Determinar la situación actual y evolución histórica del tema identificado | Sesión 14 | X |  | X | 2014-09-08 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Validar las variables estratégicas con la C.P.E |  |  | Taller 3 | X | X | X | 2014-09-08 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Construcción de escenarios | Construir los escenarios: tendencial, exploratorios y óptimo. Además se debe identificar y analizar los riesgos y oportunidades, a partir del escenario tendencial, los escenarios exploratorios y los eventos de ruptura. | Determinar el escenario optimo y tendencial | Sesión 15 | X |  | X | 2014-09-10 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  | Determinar escenarios exploratorios | Sesión 16 | X |  | X | 2014-09-17 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión con actores | X |  |  | 2014-09-22 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  | Producto: Informe de elaboración de escenarios |  | X
|  |  | Elaborar Matriz de riesgos y oportunidades de escenarios tendenciales y exploratorios | Sesión 17 | X |  | X | 2014-09-24 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 18 | X |  | X | 2014-10-01 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  | Producto: Informe de riesgos y oportunidades |  | X
FASE ESTRATEGICA | Escenario Apuesta | Determinar sobre la base de los escenarios construidos en la Fase de Análisis Prospectivo, el escenario apuesta. Se selecciona bajo los parámetros de realización, de las relaciones costo – beneficio y de las interacciones, que sean aceptables y posibles en el horizonte de tiempo seleccionado. | Determinar la situación deseada y visión | Sesión 19 | X |  | X | 2014-09-24
|  |  |  | Reunión y Encuesta a conocedores | X |  |  | 2014-10-03 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Visión | Generar un estado futuro a alcanzar, que sea motivador para todos los involucrados. Se construye de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo. | Producto: Escenario apuesta y visión |  | X
| Validar escenario apuesta y visión con la C.P.E |  |  | Taller 4 | X | X | X | 2014-10-06 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Objetivos Estratégicos, indicadores y metas | Construir los objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y metas a alcanzar en el horizonte temporal considerado.Además se debe identificar y analizar los riesgos y oportunidades, a partir del escenario tendencial, los escenarios exploratorios y los eventos de ruptura. | Identificación de Objetivos Estratégicos, indicadores y metas | Sesión 20 | X |  | X | 2014-10-09 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Acciones Estratégicas | Obtener un listado coherente y completo de acciones estratégicas, que sumadas y combinadas permita alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos. | Identificación y Selección de acciones estratégicas | Sesión 21 | X |  | X | 15/10/2014 (17/10/2014) | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Identificación de ruta estratégica | Establecer un orden y prioridad de las acciones a realizar para el logro de cada objetivo estratégico planteado. | Construcción de rutas estratégicas | Sesión 22 | X |  | X | 22/10/2014 (23/10/2014) | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión y Encuesta a operadores y expertos | X |  |  | 2014-10-29
|  |  | Producto: Informe del listado de objetivos, indicadoes, metas, acciones y rutas estratégicas |  | X
| Validación de acciones y rutas estratégicas con la C.P.E |  |  | Taller 5 | X | X | X | 2014-11-10 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am
SEGUIMIENTO | Asegurar el logro de los objetivos estratégicos a través de seguimientos continuos |  |  | Sesión 23 | X |  | X | 12/11/2014 (13/11/2014) | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
FINALIZACIÓN DEL PROCESO | Elaboración y presentación del PESEM y presentación del Documento Prospectivo | [6 empty] | 2014-11-24 | Cusco
* Las fechas de las reuniones con actores y expertos, deben ser confirmadas y validadas por el Equipo Técnico.

## Hoja1
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR CULTURA
FASES | ETAPAS | DETALLES | ACTIVIDADES |  | Grupos de trabajo |  |  | Fechas | Nro de participantes | LUGAR
[5 empty] | Equipo Técnico | Comisión de PE | CEPLAN
FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO | Presentación de la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico y sensibilización sobre la importancia de realizar Planeamiento Estratégico y Análisis Prospectivo Sesión de presentación de etapas y productos de proceso de planeamiento estratégico |  |  | Taller 1 | X | X | X | 2014-06-04 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Desarrollo del Modelo Conceptual | Elaborar una estructura sistemática que represente el estado del conocimiento con relación al sector Cultura, de tal forma que podamos comprenderlo en su totalidad y sin dejar de lado ninguno de los componentes que lo integran. Esto nos permitirá comprender la magnitud y el alcance del sector, asimismo servirá de base para la elaboración del listado de variables (endógeno). | Identificación y comprensión del sector Cultura | Sesión 0 | X |  | X | 2014-06-11 |  | Sala D Mezzaninne - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 1 | X |  | X | 2014-06-18 |  | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 2 | X |  | X | 2014-06-25 |  | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesion 3 | X |  | X | 2014-07-02 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión con expertos | X |  |  | 2014-07-11 |  | Business Tower Hotel a cargo del CEPLAN Desayuno 8.30am
|  |  | Producto: Modelo Conceptual (Graficado) |  | X
| Identificación y análisis de tendencias | Estudiar el entorno mediante la identificación de las tendencias (posible comportamiento a futuro de una variable, asumiendo la continuidad de su patrón histórico). El análisis de las tendencias nos llevará a seleccionar aquellas que son más importantes y pertinentes para el Sector y luego analizar su impacto en el modelo conceptual. (endógeno). | Identificación, elaboración y selección del listado de tendencias / Colocar en el Modelo Conceptual las tendencias que lo afectan | Sesion 4 | X |  | X | 2014-07-09 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesion 5 | X |  | X | 2014-07-16 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 7 | X |  | X | 2014-07-23 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 8 | X |  | X | 2014-08-04 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 9 | X |  |  | 2014-08-06 |  | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Sesión 10 | X |  | X | 2014-08-13 | 27 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Taller 2 | X | X | X | 2014-08-20 | 37 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  | Producto: Listado de tendencias e impacto en modelo conceptual |  | X
| Validación del Modelo Conceptual |  |  | Taller extraordinario | X | X | X | 2014-08-22 | 37 | Sala de Reuniones de la OGPP 10.00 am
| Identificación de variables estratégicas | Convertir al modelo conceptual y las tendencias en un listado de variables, lo más completo e integral que se pueda. Se obtendrán así variables endógenas (provenientes del modelo conceptual) y exógenas (provenientes de las tendencias). | Elaboración de un listado de variables a partir del Modelo Conceptual y de las tendencias | Sesión 11 | X |  | X | 2014-08-25 | 25 | Por confirmar
|  |  |  | Sesión 12 | X |  | X | 2014-08-27 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Sesión 13 | X |  | X | 2014-09-03 | 25 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  | Producto: Listado de Variables |  | X
|  |  | Análisis estructural de variables estratégicas | Sesión 14 | X |  | X | 2014-09-08 | 25 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Sesión 15 | X | X | X | 2014-09-10 | 37 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Sesión 16 | X |  | X | 2014-09-17 | 25 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Sesión 17 | X |  | X | 2014-09-22 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Sesión 18 | X |  | X | 2014-09-24 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  |  | Encuesta virtual | X |  |  | ????
|  |  | Producto: Informe de selección y análisis de las variables |  | X
| Diagnóstico de variables estratégicas | Desarrollar el diagnóstico de evolución histórica y de estado actual, utilizando el conjunto de variables estratégicas identificadas. | Formulación de indicadores de análisis | Sesión 19 | X |  | X | 2014-10-01 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
|  |  | Determinar la situación actual y evolución histórica del tema identificado | Sesión 20 | X |  | X | 2014-10-03 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am - 1.00 pm
| Validar las tendencias y variables estratégicas con la C.P.E |  |  | Taller 3 | X | X | X | 2014-10-06 | 37 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Construcción de escenarios | Construir los escenarios: tendencial, exploratorios y óptimo. Además se debe identificar y analizar los riesgos y oportunidades, a partir del escenario tendencial, los escenarios exploratorios y los eventos de ruptura. | Determinar el escenario optimo y tendencial | Sesión 21 | X |  | X | 2014-10-09 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  | Determinar escenarios exploratorios | Sesión 22 | X |  | X | 2014-10-17 | 25 | Sala Nazca - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión con actores | X |  |  |  |  | Por confirmar
|  |  | Producto: Informe de elaboración de escenarios |  | X
|  |  | Elaborar Matriz de riesgos y oportunidades de escenarios tendenciales y exploratorios | Sesión 23 | X |  | X | 2014-10-22 | 25
|  |  |  | Sesión 24 | X |  | X | 2014-10-29 | 25
|  |  | Producto: Informe de riesgos y oportunidades |  | X
FASE ESTRATEGICA | Escenario Apuesta | Determinar sobre la base de los escenarios construidos en la Fase de Análisis Prospectivo, el escenario apuesta. Se selecciona bajo los parámetros de realización, de las relaciones costo – beneficio y de las interacciones, que sean aceptables y posibles en el horizonte de tiempo seleccionado. | Determinar la situación deseada y visión | Sesion 25 | X | X | X | 2014-11-05 | 37 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión y Encuesta a conocedores | X |  |  |  |  | Por confirmar
| Visión | Generar un estado futuro a alcanzar, que sea motivador para todos los involucrados. Se construye de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo. | Producto: Escenario apuesta y visión |  | X
| Validar escenario apuesta y visión con la C.P.E |  |  | Taller 4 | X | X | X | 2014-11-10 | 37 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Objetivos Estratégicos, indicadores y metas | Construir los objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y metas a alcanzar en el horizonte temporal considerado.Además se debe identificar y analizar los riesgos y oportunidades, a partir del escenario tendencial, los escenarios exploratorios y los eventos de ruptura. | Identificación de Objetivos Estratégicos, indicadores y metas | Sesión 26 | X |  | X | 2014-11-12 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Acciones Estratégicas | Obtener un listado coherente y completo de acciones estratégicas, que sumadas y combinadas permita alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos. | Identificación y Selección de acciones estratégicas | Sesión 27 | X |  | X | 2014-11-19 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
| Identificación de ruta estratégica | Establecer un orden y prioridad de las acciones a realizar para el logro de cada objetivo estratégico planteado. | Construcción de rutas estratégicas | Sesión 28 | X |  | X | 2014-11-26 | 25 | Sala Paracas - Ministerio de Cultura 9.00 am
|  |  |  | Reunión y Encuesta a operadores y expertos | X
|  |  | Producto: Informe del listado de objetivos, indicadoes, metas, acciones y rutas estratégicas |  | X
| Validación de acciones y rutas estratégicas con la C.P.E |  |  | Taller 5 | X | X | X | 2014-12-03 | 37 | Sala Mezanine Kuelap - Ministerio de Cultura 9.00 am
SEGUIMIENTO | Asegurar el logro de los objetivos estratégicos a través de seguimientos continuos
FINALIZACIÓN DEL PROCESO | Elaboración y presentación del PESEM y presentación del Documento Prospectivo | [6 empty] | 2014-12-17
* Las fechas de las reuniones con actores y expertos, deben ser confirmadas y validadas por el Equipo Técnico.

## MIC
PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | RESPONSABLE / PARTICIPAN |  |  | TALLER/SESIÓN | FECHAS
FASES | ETAPAS | DETALLE |  | EQUIPO TÉCNICO | COMISIÓN DE PE | CEPLAN
ANÁLISIS PROSPECTIVO | Taller de sensibilización sobre la importancia de realizar Planeamiento Estratégico y Análisis Prospectivo |  |  | x | x | x | 1 taller
| Sesión de presentación de etapas y productos del proceso de planeamiento estratégico |  |  | x |  | x | 1 sesión
| Desarrollo del modelo conceptual | Elaborar una estructura sistemática que represente el estado del conocimiento con relación al sector Cultura, de tal forma que podamos comprenderlo en su totalidad y sin dejar de lado ninguno de los componentes que lo integran. Esto nos permitirá comprender la magnitud y el alcance del sector, asimismo servirá de base para la elaboración del listado de variables (endógeno). |  | X |  | X | 2 sesiones
| Identificación y análisis de tendencias | Estudiar el entorno mediante la identificación de las tendencias (posible comportamiento a futuro de una variable, asumiendo la continuidad de su patrón histórico). El análisis de las tendencias nos llevará a seleccionar aquellas que son más importantes y pertinentes para el Sector y luego analizar su impacto en el modelo conceptual. |  | X |  | X | 2 sesiones
(exógeno)
| Taller de validación |  |  | X | X | X | 1 taller
| Identificación de variables estratégicas |  | Convertir al modelo conceptual y las tendencias en un listado de variables, lo más completo e integral que se pueda. Se obtendrán así variables endógenas (provenientes del modelo conceptual) y exógenas (provenientes de las tendencias). | X |  | X | 2 sesiones
Bajo la Ley de Pareto (o Ley de 80 – 20), debemos seleccionar un reducido número de variables, a las que consideraremos como altamente representativas del Sector, dichas variables priorizadas serán las variables estratégicas.
| Diagnóstico de variables estratégicas |  | Desarrollar el diagnóstico de evolución histórica y de estado actual, utilizando el conjunto de variables estratégicas identificadas. | X |  | X | 1 sesión
| Taller de validación |  |  | X | X | X | 1 taller
| Construcción de escenarios |  | Construir los escenarios: tendencial, exploratorios y óptimo. | X |  | X | 2 sesiones
Además se debe identificar y analizar los riesgos y oportunidades, a partir del escenario tendencial, los escenarios exploratorios y los eventos de ruptura.
ESTRATÉGICA | Escenario Apuesta |  | Determinar sobre la base de los escenarios construidos en la Fase de Análisis Prospectivo, el escenario apuesta. Se selecciona bajo los parámetros de realización, de las relaciones costo – beneficio y de las interacciones, que sean aceptables y posibles en el horizonte de tiempo seleccionado. | X |  | X | 2 sesiones
| Visión |  | Generar un estado futuro a alcanzar, que sea motivador para todos los involucrados. | X |  | X | 1 sesión
Se construye de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo.
| Taller de validación |  |  | X | X | X | 1 Taller
| Objetivos estratégicos, indicadores y metas |  | Construir los objetivos estratégicos con sus respectivos indicadores y metas a alcanzar en el horizonte temporal considerado. | X |  | X | 1 sesión
Se derivan de las variables estratégicas en el escenario apuesta.
| Acciones estratégicas |  | Obtener un listado coherente y completo de acciones estratégicas, que sumadas y combinadas permita alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos. | X |  | X | 1 sesión
| Identificación de ruta estratégica |  | Establecer un orden y prioridad de las acciones a realizar para el logro de cada objetivo estratégico planteado. | X
| Taller de validación |  |  | X | X | X | 1 Taller
SEGUIMIENTO | Asegurar el logro de los objetivos estratégicos a través de seguimientos continuos |  |  | X |  | X | 1 sesión
FINALIZACION DEL PROCESO | Elaboración y presentación del PESEM y presentación del Documento Prospectivo |  |  | X |  | X | 1 reunión